План работы по областному инновационному  образовательному проекту      «Инновационная модель сопровождения образовательного  процесса как фактор успешного  развития и  социальной адаптации   детей-инвалидов в МБУДО «Центр  «Радуга» г.Волгодонска»

2017-2018 учебный год

В 2017-2018 учебном году работа проводится в рамках завершения конструктивного этапа инновационного проекта.

Цель: практическая реализация задач проекта, апробация  и корректировка   модели   сопровождения образовательного процесса, сочетающей систему  организации и координации образовательного процесса с детьми-инвалидами,  программно-методическую поддержку педагогов с психолого-педагогическим сопровождением  детей, их родителей.

|  | Мероприятия | Сроки | Результат | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Рассмотрение вопросов организации инновационной деятельности на заседаниях методического совета. | В течение года | Системный анализ, корректировка деятельности по направлениям проекта. | Герасимова А.Л. Кретинина Г.А., Мамутова А.К. |
| 1.1 | О плане работы с родителями учащихся, о деятельности родительского клуба «Любимый ребенок». | Сентябрь | Повышение уровня педагогической грамотности родителей | Калинина Н.А. |
| 1.2 | О результатах вводной диагностики учащихся с ООП (дети-инвалиды) 1-го года обучения. | Октябрь | Результаты вводной диагностики | Бердник М.Д., |
| 1.3 | О реализации конструктивного этапа областного инновационного проекта в текущем учебном году. | Октябрь | Обозначение «текущего» состояния развития учреждения по данному направлению, определение положительных сторон, обозначение содержательных и организационных проблем | Мамутова А.К. |
| 1.4 | О ходе реализации АДОП «Добро глазами детей», «Музыка добра». | Ноябрь | Выявление положительного опыта. Корректировка проблем в ходе реализации программы. | Бердник М.Д., Бердник Т.А. |
| 1.5 | О ходе реализации АДОП «От движения – к развитию», «Солнышко» . | Декабрь | Выявление положительного опыта. Корректировка проблем в ходе реализации программы. | Луговая И.Г., Савинова Т.В. |
| 1.6 | О подготовке и проведении городской научно-практической конференции по проблемам инклюзивного образования учащихся. | Январь | Тиражирование ППО | Мамутова А.К. |
| 1.7 | О ходе реализации АДОП: «Мастерилка», «Познаю мир», «Дружим с природой» | Февраль | Выявление положительного опыта. Корректировка проблем в ходе реализации программы. | Перепелицина Е.В., Камалова О.П., Матерухина А.М. |
| 1.8 | О завершении работы в рамках конструктивного этапа. О результатах итоговой диагностики учащихся с особыми образовательными потребностями (дети-инвалиды). | Май | Отчет по итогам реализации конструктивного этапа. | Мамутова А.К. Бердник М.Д. |
| 2. | Педагогический совет по теме «Результаты реализации конструктивного этапа (09.2016 г.- 05.2018 г.) областного инновационного проекта «Инновационная модель сопровождения образовательного процесса как фактор успешного развития и социальной адаптации детей с ОВЗ в МБУДО «Центр «Радуга» г.Волгодонска» | 10.04.18 | Информирование педагогов о ходе реализации проекта, анализ промежуточных результатов инновационной работы. | Герасимова А.Л. Мамутова А.К. Калинина Н.А. Бердник М.Д. |
| 3. | Корректировка и внедрение в педагогическую практику модели сопровождения образовательного процесса по направлениям: |  | Описание инновационной модели сопровождения образовательного процесса |  |
| 3.1 | Организация образовательного процесса с детьми-инвалидами в соответствии с современными требованиями. | В течение года | Алгоритм организации системы индивидуального обучения ребенка-инвалида. | Бердник М.Д. Кретинина Г.А. |
| 3.2 | Программно-методическая поддержка педагогов, апробация , корректировка дополнительных общеразвивающих адаптированных программ. | В течение года | Программно-методические материалы, рекомендации, описания ППО. | Мамутова А.К., педагоги. |
| 3.3 | Психолого-педагогическое сопровождение родителей детей-инвалидов. | В течение года | Модель психолого-педагогического сопровождения детей и их родителей. | Калинина Н.А., педагоги. |
| 4. | Внедрение организационно-педагогических условий реализации проекта. | Сентябрь | Создание комфортных условий для занятий, оснащение образовательного процесса. Расширение спектра образовательных услуг. | Герасимова А.Л. |
| 5. | Организационно-методическая работа по инновационному проекту. |  |  |  |
| 5.1 | Методические консультации | В течение года | Повышение профессионального мастерства педагогов | Мамутова А.К. Бердник М.Д. |
| 5.2 | Организация работы педагогов по самообразованию | В течение года | Повышение профессионального мастерства педагогов | Бердник М.Д. Бердник Т.А. Луговая И.Г. Перепелицина Е.В. Камалова О.П. Савинова Т.В. |
| 5.3 | Прохождение курсов ПК по проблемам инклюзивного образования | В течение года | Повышение профессионального мастерства педагогов | -//- |
| 5.4 | Обобщение и описание передового педагогического опыта. | В течение года | Формирование банков данных общеразвивающих программ по работе с детьми-инвалидами, передового педагогического опыта. | Мамутова А.К. Педагоги |
| 5.5. | Деятельность МО «Организация работы с детьми-инвалидами» | В течение года | Совершенствование профессионального мастерства педагогов. | Бердник М.Д. Луговая И.Г. |
| 6 | Тиражирование ППО инновационной работы |  |  |  |
| 6.1 | Организация стажерских площадок, мастер-классов. | В течение года по запросу | Распространение ППО. | Педагоги, Мамутова А.К., Калинина Н.А. |
| 6.2 | Представление ППО по инновационной работе на конференциях разного уровня | В течение года | Внешняя экспертиза результатов инновационной работы | Педагоги, Мамутова А.К., |
| 6.3 | Организация и проведение городской научно-практической конференции по проблемам инклюзивного образования. | Март | Распространение передового опыта Центра по проблематике проекта. | Герасимова А.Л. Мамутова А.К. Калинина Н.А. |
| 6.4 | Публикация сборников, статей по обобщению опыта реализации инновационного проекта. | В течение года | Тиражирования опыта инновационной деятельности. | Герасимова А.Л. Мамутова А.К., педагоги |
| 6.5 | Проведение мастер-класса для молодых специалистов в рамках деятельности городской школы молодого педагога «Наше будущее» | Апрель | Обобщение и тиражирование ППО | Бердник М.Д. Бердник Т.А. |
| 6.6 | Городской семинар по проблеме «Организация работы с родителями детей с ОВЗ» | Апрель | Тиражирования опыта инновационной деятельности. | Калинина Н.А. |
| 7 | Взаимодействие с социальными партнёрами. | В течение года | Реализация цели и задач проекта. | Герасимова А.Л. |
| 8 | Участие в конкурсах на получение грантов. | В течение года | Привлечение средств. | Герасимова А.Л. Мамутова А.К. |
| 9 | Проведение мониторинговых исследований инновационной деятельности. | Сентябрь, май | Своевременная корректировка результатов проектной деятельности. | Калинина Н.А., педагоги. |
| 10 | Подготовка и представление отчетов по итогам инновационной деятельности за год в Центр модернизации общего образования РИПК и ППРО. |  | Подведение итогов и планирование работы на новый учебный год. | Мамутова А.К. |