План работы по областному инновационному  образовательному проекту      «Инновационная модель сопровождения образовательного  процесса как фактор успешного  развития и  социальной адаптации   детей-инвалидов в МБУДО «Центр  «Радуга» г.Волгодонска»
 
                                              2017-2018 учебный год

В 2017-2018 учебном году работа проводится в рамках завершения конструктивного этапа инновационного проекта.
Цель: практическая реализация задач проекта, апробация  и корректировка   модели   сопровождения образовательного процесса, сочетающей систему  организации и координации образовательного процесса с детьми-инвалидами,  программно-методическую поддержку педагогов с психолого-педагогическим сопровождением  детей, их родителей.


	 
	Мероприятия
	Сроки
	Результат
	Ответственные

	 1.
	Рассмотрение вопросов организации инновационной деятельности на   заседаниях методического   совета.  

	В течение года
	Системный анализ, корректировка     деятельности по направлениям проекта. 
	 Герасимова А.Л.
Кретинина Г.А., Мамутова А.К.

	1.1
	О плане работы с родителями учащихся, о деятельности родительского клуба «Любимый ребенок».  
	Сентябрь 
	Повышение уровня педагогической грамотности родителей
	Калинина Н.А.

	1.2
	О результатах вводной диагностики   учащихся с ООП (дети-инвалиды) 1-го года обучения.
	Октябрь 
	Результаты вводной диагностики
	Бердник М.Д.,

	1.3
	О   реализации  конструктивного этапа областного инновационного проекта в текущем учебном году.
	Октябрь
	Обозначение «текущего» состояния  развития учреждения по данному направлению,  определение положительных сторон, обозначение содержательных и организационных проблем   
	Мамутова А.К.

	1.4
	О ходе реализации АДОП «Добро глазами детей», «Музыка добра».
	Ноябрь 
	Выявление положительного опыта. Корректировка   проблем в ходе реализации программы.
	Бердник М.Д., Бердник Т.А.

	1.5
	О ходе реализации АДОП «От движения – к развитию», «Солнышко» .
	Декабрь 
	Выявление положительного опыта. Корректировка   проблем в ходе реализации программы.
	Луговая И.Г., Савинова Т.В.

	1.6
	О подготовке и проведении городской научно-практической конференции по проблемам инклюзивного образования учащихся.  
	Январь
	Тиражирование ППО
	Мамутова А.К.

	1.7
	О ходе реализации АДОП: «Мастерилка», «Познаю мир», «Дружим с природой»
	Февраль
	Выявление положительного опыта. Корректировка   проблем в ходе реализации программы.
	Перепелицина Е.В., Камалова О.П., Матерухина А.М.

	1.8
	О завершении работы в рамках конструктивного этапа.
О результатах итоговой диагностики учащихся с особыми образовательными потребностями (дети-инвалиды).
	Май 
	Отчет по итогам реализации конструктивного этапа.
	Мамутова А.К.
Бердник М.Д.

	2.
	 Педагогический совет  по   теме  «Результаты реализации конструктивного этапа (09.2016 г.- 05.2018 г.) областного инновационного проекта «Инновационная модель сопровождения образовательного процесса как фактор успешного развития и социальной адаптации детей с ОВЗ в МБУДО «Центр «Радуга» г.Волгодонска»
	10.04.18
	Информирование педагогов о ходе реализации проекта, анализ промежуточных результатов инновационной работы.
	Герасимова А.Л.
Мамутова А.К.
Калинина Н.А.
Бердник М.Д.

	3.
	Корректировка и внедрение в педагогическую практику  модели   сопровождения образовательного процесса по направлениям: 
	
	Описание инновационной модели   сопровождения образовательного процесса
	  

	3.1
	 Организация образовательного процесса с детьми-инвалидами в соответствии с современными требованиями.
	В течение
года
	Алгоритм организации системы индивидуального обучения   ребенка-инвалида.
	Бердник М.Д.
Кретинина Г.А.

	3.2
	Программно-методическая поддержка педагогов,  апробация , корректировка дополнительных общеразвивающих адаптированных программ. 
	В течение
года
	Программно-методические материалы, рекомендации, описания ППО. 
	Мамутова А.К.,
педагоги.

	3.3
	Психолого-педагогическое сопровождение     родителей детей-инвалидов.
	В течение
года
	Модель психолого-педагогического сопровождения  детей и их родителей.   
	Калинина Н.А., педагоги.

	 4.
	Внедрение организационно-педагогических условий реализации проекта.

	Сентябрь 
	 Создание комфортных условий для занятий, оснащение образовательного процесса. Расширение спектра образовательных услуг.
	Герасимова А.Л.


	 5.
	 Организационно-методическая работа по инновационному проекту.  
	
	 
	   

	5.1
	Методические консультации
	В течение
года
	Повышение  профессионального мастерства педагогов
	Мамутова А.К.
Бердник М.Д.

	5.2
	Организация работы педагогов по самообразованию
	В течение
года
	Повышение  профессионального мастерства педагогов
	Бердник М.Д.
Бердник Т.А.
Луговая И.Г.
Перепелицина Е.В.
Камалова О.П.
Савинова Т.В.

	5.3
	Прохождение курсов ПК по проблемам инклюзивного образования
	В течение
года
	Повышение  профессионального мастерства педагогов
	-//-

	5.4
	Обобщение и описание передового педагогического опыта.

	В течение
года
	Формирование банков данных общеразвивающих программ по работе с детьми-инвалидами,   передового педагогического опыта.  
	Мамутова А.К.
Педагоги   

	5.5.
	Деятельность  МО «Организация работы с детьми-инвалидами»
	В течение
года
	Совершенствование профессионального мастерства педагогов.
	Бердник М.Д.
Луговая И.Г.

	6
	Тиражирование ППО инновационной работы
	
	
	

	 6.1
	Организация стажерских площадок, мастер-классов.  

	В течение
года по запросу  
	Распространение ППО.  
	Педагоги,
Мамутова А.К.,
Калинина Н.А.

	6.2
	Представление ППО по инновационной работе на конференциях разного уровня
	В течение года
	Внешняя экспертиза результатов инновационной работы
	Педагоги,
Мамутова А.К.,


	6.3
	Организация и проведение городской   научно-практической конференции  по проблемам инклюзивного образования.
	Март 
	Распространение передового опыта Центра по проблематике проекта.  
	Герасимова А.Л.
Мамутова А.К.
Калинина Н.А.

	6.4
	Публикация сборников, статей по обобщению опыта реализации инновационного проекта.
	В течение года
	Тиражирования опыта инновационной деятельности.
	Герасимова А.Л.
Мамутова А.К., педагоги


	6.5
	Проведение мастер-класса  для молодых специалистов в рамках деятельности городской школы  молодого педагога «Наше будущее»
	Апрель 
	Обобщение и тиражирование ППО
	Бердник М.Д.
Бердник Т.А.


	6.6
	Городской семинар по проблеме «Организация работы с родителями детей с ОВЗ»
	Апрель
	Тиражирования опыта инновационной деятельности.
	[bookmark: _GoBack]Калинина Н.А.

	 7
	Взаимодействие  с социальными партнёрами.  
	В течение года
	Реализация цели и задач проекта.
	Герасимова А.Л.   

	 8
	Участие в конкурсах на получение грантов.
	В течение года
	Привлечение средств.
	Герасимова А.Л.
Мамутова А.К.

	 9
	Проведение мониторинговых исследований инновационной деятельности.
	Сентябрь,
май
	Своевременная корректировка результатов проектной деятельности.
	Калинина Н.А., педагоги.

	10
	Подготовка и представление отчетов по итогам инновационной деятельности за год в Центр модернизации общего образования РИПК и ППРО.
	
	Подведение итогов  и планирование работы на новый учебный год.
	Мамутова А.К. 



